## Tabelle1
HAW Hamburg SE2(WiSe15/16)
Gruppe: Unikit

Autor: Jana Wengenroth
Status: 30.11.2015 gelb
Version: 0.8

Projektmanagement	Qualitätssicherung	Spezifikation	Entwurf	Implementierung	Integration und Test	Dokumentation	Auslieferungsgegenstände
Projektmanagement	Planung der Qualitätssicherung	Ist-Analyse	DB-Modell extern	Implementierung Phase 1	Integrationstests	Anwenderhandbuch	Software,
Abstimmungsmeetings mit Kunden	Testplanung	Anwendungsfälle	DB-Modell intern	Implementierung Phase 2	Unit-Tests		Installationshandbuch
		Glossar	Komponentendiagramm	Implementierung Frontend	Systemtests schreiben		Protokoll Product Owner
		Spezifikation Testfälle	Klassendiagramm	Implementierung Algorithmus	Fehlerbehebung aus Integrationstes- und Systemtests		Systemdokumentation (technisch) inkl Schnittstellenspezifikation
		Schnittstelle zu Studenteninformationssystem	Mock-Up				Testdaten, Testfälle, Testprotokolle
		Migration von vorhandenen Daten	Prototyp